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Zoznam skratiek
AFK	Administratívna finančná kontrola
BN	bežné náklady
čerpanie dotácie	pripísanie prostriedkov z Fondu na Dotačný účet príjemcu
DPH	daň z pridanej hodnoty
FKnM	Finančná kontrola na mieste
Fond	Environmentálny fond
IS GRANT	Informačný systém GRANT
MS	monitorovacia správa
MSP	mikropodnik, malý a stredný podnik
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NMS	Následná monitorovacia správa
PPP	podmienka poskytnutia podpory
Príjemca	príjemca pomoci vo forme Dotácie
Príručka pre Príjemcu	Príručka pre príjemcu finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na základe Výzvy MoF-2/2024 
Schéma ŠP	Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti v znení dodatku č. 1, zverejnená v Obchodnom vestníku, a ktorá je prílohou Výzvy
úhrada dotácie	úhrada finančných prostriedkov z účtu Fondu
ÚPVS	Ústredný portál verejnej správy
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
VO 	verejné obstarávanie
Výzva	Výzva MoF– 2/ 2024 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov  vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti zverejnená na Webovom sídle Fondu
Zmluvné podmienky 	Všeobecné zmluvné podmienky pre poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu, ktoré sú v zmysle ustanovení Článku 1 ods. 1 a ods. 2 Zmluvy považované za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy
Zmluva	Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou   dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu na základe Výzvy
ŽoP	Žiadosť o platbu
ŽoZZ	žiadosť o zmenu Zmluvy
ŽoPD	žiadosť o poskytnutie Dotácie


1. [bookmark: _Toc214867997]Úvod
Príručka pre Príjemcu je vydávaná za účelom poskytnutia doplňujúcich, spresňujúcich a vysvetľujúcich informácií Príjemcovi dotácie. Pomáha Príjemcovi zorientovať sa v náročnom procese implementácie (realizácie Aktivít Projektu) a taktiež slúži na zlepšenie vzájomnej spolupráce všetkých zúčastnených subjektov.

Príručka pre Príjemcu tvorí súčasť Zmluvy a je preto pre Príjemcu záväzným dokumentom, ktorý opisuje jednotlivé etapy implementácie Projektov. Príručka pre Príjemcu nenahrádza žiadne ustanovenia dohodnuté medzi Fondom a Príjemcom v Zmluve uzatvorenej na základe Rozhodnutia  Komisie pre MoF, má vysvetľujúci a doplňujúci charakter. V zmysle Zmluvy predstavuje právny dokument, z ktorého pre Príjemcu vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena. 

Za účelom zachovania prehľadnosti Príručky pre Príjemcu a zvýšenia právnej istoty Príjemcu ako aj Fondu pri jej výklade sa Zmluvné strany dohodli, že Príručka pre Príjemcu používa definície uvedené 
v Článku 1 Zmluvných podmienok; uvedené definície sa vzťahujú na celú Príručku pre Príjemcu.

Vykonávateľom pomoci je Environmentálny fond so sídlom: 
Nevädzová 806/ 5, 821 01 Bratislava.
 
Príručka pre Príjemcu je zverejnená na Webovom sídle Fondu, a to na: www.envirofond.sk 

2. [bookmark: _Toc423555196][bookmark: _Toc72411349][bookmark: _Toc97817030][bookmark: _Toc214867998]Cieľ a platnosť Príručky pre Príjemcu
Cieľom Príručky pre Príjemcu je najmä usmerniť Príjemcu, ako postupovať v procese implementácie Projektu napr. pri príprave ŽoP, ŽoZZ, pri vypracovaní MS Projektu, pri plnení povinností v oblasti informovania, komunikácie a publicity a taktiež mu poskytuje informácie, aké doklady je potrebné 
v uvedených súvislostiach predkladať Fondu. 

Príručka pre Príjemcu sa obsahovo člení na kapitoly, ktoré obsahujú tematické časti, chronologicky rozdelené od začatia realizácie aktivít Projektu, cez financovanie a monitorovanie Projektu, vykonávanie zmien a kontroly Projektu, uplatňovania sankčného mechanizmu, až po ukončenie realizácie Projektu, informovanie, komunikáciu a publicitu a uchovávanie dokumentácie.

Fond si vyhradzuje právo, v prípade vzniku akýchkoľvek relevantných skutočností, aktualizovať informácie v tomto dokumente. V prípade, že nastane situácia uvedená v predchádzajúcej vete, Fond bude o tejto skutočnosti informovať Príjemcu prostredníctvom elektronickej komunikácie  a zároveň uverejní znenie aktualizovanej Príručky pre Príjemcu na svojom Webovom sídle Fondu. Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii Príručky pre Príjemcu (napr. nesprávne uvedený odkaz, nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia postupy uvedené v Príručke pre Príjemcu, si Fond vyhradzuje právo na ich opravu, bez potreby informovať Príjemcu o vykonaných opravách.
Príručka pre Príjemcu, a rovnako tak každá jej aktualizácia, nadobúda účinnosť dátumom uvedeným na úvodnej strane Príručky pre Príjemcu, pričom tento deň nesmie byť skorší ako deň jej zverejnenia na Webovom sídle Fondu.
3. [bookmark: _Spôsob_komunikácie_medzi][bookmark: _Toc423555199][bookmark: _Toc97817032][bookmark: _Toc214867999][bookmark: _Hlk212620334]Spôsob komunikácie medzi Príjemcom a Fondom počas implementácie Projektu
[bookmark: _Hlk212620535]Komunikácia medzi Príjemcom a Fondom týkajúca sa Projektu počas realizácie ako aj v období jeho udržateľnosti vrátane iných záležitostí súvisiacich s plnením Zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy (v zmysle Zmluvných podmienok: čl. 20) bude prebiehať nasledovne:

[bookmark: _Hlk212633714]Písomná forma v listinnej podobne je zachovaná, ak bola správa druhej Zmluvnej strane doručená niektorým z nasledovných spôsobom:  

a. osobne; 
b. poštou, doporučenou listovou zásielkou s doručenkou; 
c. prostredníctvom emailu; 
d. prostredníctvom elektronickej schránky zriadenej v rámci ÚPVS, ak si tento spôsob komunikácie Zmluvné strany dohodli.

Písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a zániku práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy musia byť druhej Zmluvnej strane doručené poštou, prostredníctvom elektronickej schránky zriadenej v rámci ÚPVS alebo osobne za splnenia podmienok uvedených v článku 20 Zmluvných podmienok, ak Fond neurčí inak.
[bookmark: _Hlk212620684]
4. [bookmark: _Toc423555200][bookmark: _Toc97817033][bookmark: _Toc214868000]Implementácia Projektu
Jednotlivé fázy implementácie Projektu: 

· Nadobudnutie platnosti a účinnosti Zmluvy,
· Začatie Realizácie Aktivít Projektu („fyzické práce na Projekte“ – príprava staveniska...) / VO  (Príjemca je povinný postupovať v súlade s platnou legislatívou),
· Finančné riadenie Projektu (postupné predkladanie ŽoP, a to vo forme určenej v časti 4.2),
· Monitorovanie Projektu,
· Zmeny Projektu,
· Ukončenie Realizácie Projektu.
4.1 [bookmark: _Toc423555202][bookmark: _Toc97817035][bookmark: _Toc214868001][bookmark: _Hlk212620732]Začatie Realizácie Projektu / VO
[bookmark: _Hlk212620847]Príjemca realizuje Projekt v súlade s Harmonogramom Realizácie Projektu. Súčasťou Harmonogramu Realizácie Projektu sú termíny uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy (Všeobecné informácie o Projekte), a to Predpokladaný začiatok Realizácie Projektu, Predpokladané ukončenie Realizácie Projektu, Začiatok realizácie Aktivity Projektu, Ukončenie realizácie Aktivity Projektu. Akékoľvek zmeny Harmonogramu Realizácie Projektu Príjemca oznamuje Fondu. Zmeny Harmonogramu Realizácie Projektu podliehajú schváleniu Fondom v prípadoch stanovených v Zmluve resp. Zmluvných podmienkach.

V prípade, ak Príjemca začal s Realizáciou aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Fondu, a následne predloží Harmonogram Realizácie Projektu spolu kompletnou dokumentáciou k VO. 

Príjemca je povinný najneskôr do 14 mesiacov od účinnosti Zmluvy predložiť Fondu VO, a to tieto dokumenty: 
· kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa VO Projektu resp. viacerých VO (ak relevantné) vrátane Dodávateľských zmlúv, ako aj všetkých ich príloh a dodatkov, spolu s aktualizovaným Rozpočtom;
· čestné vyhlásenie Príjemcu o úplnosti a súlade predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z VO alebo obstarávania;
· žiadosť o vykonanie AFK VO; 
· [bookmark: _Hlk214458484]všetky relevantné dokumenty (podklady k VO) sú zverejnené na webovom sídle Fondu – link: https://envirofond.sk/dokumenty-k-verejnemu-obstaravaniu/ – a tie je potrebné doručiť na odbor kontroly (oddelenie kontroly verejného obstarávania) Fondu jedným zo spôsobov uvedených v kapitole „3. Spôsob komunikácie medzi Príjemcom a Fondom počas implementácie projektu“, s výnimkou emailovej komunikácie. 
Príjemcovi bude bezodkladne po ukončení kontroly VO zo strany Fondu zaslaná „správa z kontroly VO“  v listinnej podobe.  

V prípade, ak začne Príjemca s Realizáciou Projektu skôr, ako bude mať stanovisko Fondu k VO 
a následne Fond konštatuje na základe vykonanej kontroly VO / predloženého rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie nedostatky vo VO, znáša Príjemca neoprávnené náklady na Realizáciu Projektu z vlastných zdrojov.

Príjemca je povinný najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy zriadiť záložné právo, ktorého predmetom budú pohľadávky Príjemcu voči Banke, v ktorej má zriadený  Dotačný účet, definovaný v Zmluve, na nakladanie s peňažnými prostriedkami, ktoré sú na Dotačnom účte alebo ktoré budú na Dotačný účet pripísané. Zriadenie záložného práva upravuje čl. 23 Zmluvných podmienok.

Príjemca je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom Realizácie Projektu a predkladať ŽoP v plánovanej výške počas obdobia uvedeného v Zmluve. Príjemca v prípade akýchkoľvek zmien v Harmonograme Realizácie Projektu je povinný bezodkladne informovať Fond.
4.2 [bookmark: _Toc97817037][bookmark: _Toc214868002]Finančné riadenie Projektov
[bookmark: _Toc423555205]
4.2.1 [bookmark: _Toc97817038][bookmark: _Toc214868003]Oprávnenosť nákladov
Vo všeobecnosti sa za Oprávnené náklady považujú náklady, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti nákladov definované v prílohe č. 3 k Výzve „Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov“. 

Aby náklady mohli byť oprávnenými, musia zároveň spĺňať pravidlá časovej a územnej oprávnenosti nákladov. Náklad musí skutočne vzniknúť a byť uhradený Príjemcom.

4.2.2 [bookmark: _4.3.3_Žiadosť_o][bookmark: _Žiadosť_o_platbu][bookmark: _Toc214868004][bookmark: _Hlk127269908]Žiadosť o platbu
ŽoP je doklad, na základe ktorého je po splnení stanovených podmienok Príjemcovi podľa Zmluvy vyplácaná Dotácia (resp. jej príslušná Tranža). Príjemca predkladá ŽoP v súlade s podmienkami dohodnutými v článku 5 Zmluvy a v článku 4 Zmluvných podmienok.

Financovanie Projektu bude realizované formou predfinancovania alebo formou refundácie, a to podľa ŽoP. Posledná platba  bude vždy vykonaná formou refundácie.

Príjemca je oprávnený čerpať Dotáciu len v Intervale čerpania, ktorý je definovaný v Zmluvných podmienkach / Zmluve a to ak splnil všetky povinnosti podľa Zmluvy, ktoré bol povinný splniť pred, alebo súčasne s tým, ako podá prvú ŽoP, a ak bol riadne preukázaný Stimulačný účinok definovaný v Zmluve.

Príjemca je  povinný podať prvú ŽoP do osemnástich (18) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.
Príjemca predkladá ŽoP formou vyplnenia formulára ŽoP tak, že formulár ŽoP  vyplní a odošle spolu 
s relevantnými prílohami. 
Formulár ŽoP vrátane relevantných príloh je možné odoslať týmito spôsobmi:
· elektronicky len cez IS GRANT 
· vo výnimočných prípadoch z dôvodu oficiálne oznámených technických problémov s IS GRANT na strane Fondu je možné odoslať formulár ŽoP:
· elektronicky cez e-schránku, alebo
· listinne (poštou alebo osobne na podateľni Fondu počas úradných hodín),
Žiadosti podané elektronicky cez e-schránku a/alebo listinne nebudú akceptované v prípade plnej funkčnosti systému IS GRANT

(vzorový formulár k ŽoP je zverejnený na Webovom sídle Fondu. Link na formulár ŽoP: (https://envirofond.sk/modernizacny-fond-vyzva-mof-2-2024/)

Postup pri predkladaní a nahrávaní formuláru ŽoP do IS GRANT:
· Pri nahrávaní dokumentov do IS GRANT odporúčame Príjemcovi postupovať podľa Používateľského manuálu k IS GRANT, časť Importovanie (vloženie) dokladov k čerpaniu, str. 25, ktorý je zverejnený na Webovom sídle Fondu tu: https://envirofond.sk/modernizacny-fond-vyzva-mof-2-2024/. Formulár ŽoP Príjemca nahrá do IS GRANT v prepisovateľnej podobe v MS Excel a zároveň podpísané v neprepisovateľnej podobe v pdf. formáte,
· V prípade, že Príjemca pred nadobudnutím účinnosti zmien v zmysle Usmernenia č. 3 k Príručke pre Príjemcu, už predložil Fondu jednu alebo viac ŽoP (myslia sa ŽoP, ktoré boli aj vyplatené alebo už sú práve v spracovaní na Fonde), len pre zachovanie kontinuity číslovania ŽoP v IS GRANT, Príjemca nahrá postupne Čerpanie 1 až x, s tým že do čerpaní už Fondu predložených nahrá iba formulár ŽoP bez relevantných príloh, 
· V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich s predložením a nahratím formuláru ŽoP vrátane relevantných príloh do IS GRANT alebo v prípade potreby získania podrobnejších informácií a vysvetlení kontaktuje svojho projektového manažéra.
V prípade, ak Príjemca predkladá ŽoP  elektronicky cez e-schránku, vrátane relevantných príloh, Príjemca autorizuje formulár ŽoP kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. 
ŽoP podlieha AFK zo strany Fondu. Fond je oprávnený počas výkonu AFK ŽoP overiť deklarované náklady a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP aj formou FKnM. 

Príjemca je povinný doručiť doplnenie/ opravu ŽoP Fondu v lehote stanovenej vo výzve na doplnenie/ opravu ŽoP (min. 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie/ opravu ŽoP, ak sa Fond nedohodne s Príjemcom preukázateľne inak). 

Ak v rámci AFK ŽoP neboli zistené nedostatky, Fond vypracuje Čiastkovú správu z kontroly/Správu z kontroly a zašle ju Príjemcovi. 

Ak v rámci AFK ŽoP boli zistené nedostatky, Fond zašle Príjemcovi Návrh čiastkovej správy z kontroly/ Návrh správy z kontroly. Príjemca má právo podať námietky k identifikovaným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení. 

Ak Príjemca zašle v stanovenej lehote (minimálne 5 pracovných dní od doručenia Návrhu Čiastkovej správy/ Návrhu Správy z kontroly) námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k lehotám uvedeným v Návrhu Čiastkovej správy z kontroly/Návrhu správy z kontroly, Fond vyhodnotí tieto námietky a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti ich zohľadní v Čiastkovej správe z kontroly/Správe z kontroly, ktorú zašle Príjemcovi. K neopodstatneným námietkam uvedie dôvody ich neopodstatnenosti.

Ak sú po skončení AFK ŽoP alebo FKnM zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti[footnoteRef:2], Čiastkovú správu z kontroly alebo Správu z kontroly Fond  opraví a časť Čiastkovej správy alebo Správy z kontroly, ktorej sa oprava týka, zašle Príjemcovi. [2:  	O zrejmej nesprávnosti možno hovoriť len vtedy, ak nesprávnosť je z obsahu celej dokumentácie a bez ďalšieho problému zistiteľná. Môže ísť len o zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré majú charakter skutkový a ich opravou nedôjde k zmene obsahu a zmyslu Správy/Čiastkovej správy.] 


4.2.2.1 [bookmark: _Toc97817041][bookmark: _Toc214868005]Inštrukcie k vyplneniu Žiadosti o platbu
Inštrukcie k vyplneniu ŽoP  sú uvedené vo vzorovom formulári žiadosti o platbu. Link na formulár je uvedený v časti 4.2.2 vyššie. 

V záhlaví formuláru ŽoP v časti „Typ žiadosti o platbu“ vyberie Príjemca typ ŽoP z nasledovných možností: 
· poskytnutie predfinancovania, 
· refundácia,
· kombinácia predfinancovania a refundácie (každý typ platby na osobitný formulár).

V prípade záverečnej ŽoP je možná iba refundácia.  

4.2.2.2 [bookmark: _Toc423555209][bookmark: _Toc97817042][bookmark: _Toc214868006][bookmark: _Hlk212621306]Dokumentácia k Žiadosti o platbu
Všeobecnú dokumentáciu k ŽoP tvorí:
· ŽoP (Zoznam deklarovaných nákladov);
· Účtovné a daňové doklady vystavené Dodávateľom, z ktorých nepochybne vyplýva, že poskytnuté plnenie v ňom uvedené (alebo aspoň niektoré z nich) je Oprávneným nákladom a že bolo poskytnuté počas Oprávneného obdobia a podporná dokumentácia k nim:
· faktúra spĺňajúca náležitosti § 74 Zákona o DPH, príp. účtovné doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty;
· súhrnné účtovné doklady (napr. súpis nárokovaných nákladov pre vybraný druh výdavkov);
· prílohy faktúr/účtovných dokladov;
· interné doklady Príjemcu (napr. krycí list faktúry; platobný poukaz k faktúre; likvidačný list ‒ v prípade, ak sa vyhotovuje);
· bankové výpisy, príjmové a výdavkové pokladničné doklady;
· účtovné záznamy z účtovníctva Príjemcu;
· iné relevantné prílohy;
· stavebný denník (zriadenie staveniska);
· dokumenty k tovarom a službám (ak relevantné);
· odovzdávacie/ preberacie protokoly (preberací protokol pri uplatnení personálnych výdavkov vzniknutých na základe iného ako pracovnoprávneho vzťahu musí obsahovať aj zoznam  poskytnutých/ fakturovaných služieb);
· fotodokumentácia (papierová resp. na elektronickom nosiči – CD/ USB...);
· dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu Podielu Príjemcu na Oprávnených  nákladoch vyčísleného na základe Účtovných dokladov, a to  bezhotovostným  prevodom z Dotačného účtu alebo preukazujúce pripísanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich Podielu Príjemcu na Dotačný účet, ak je Dotácia poskytnutá formou predfinancovania;
· dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu Oprávnených nákladov na základe  Účtovných dokladov, a to bezhotovostným prevodom z Dotačného účtu alebo iného účtu Príjemcu, ak je Dotácia poskytnutá formou refundácie;
· dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré nie je možné považovať za Oprávnené náklady, ak sú tieto nevyhnutné na riadnu a včasnú Realizáciu Projektu;
· Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP - priebežná MS – spolu s fotodokumentáciou priebehu Realizácie Aktivít Projektu (prípadne jeho časti zodpovedajúcej postupu Realizácie Projektu) a/alebo dosahovanie Merateľných ukazovateľov (ak je to relevantné).

[bookmark: _Hlk208231182]Osobitná dokumentácia k ŽoP na úhradu personálnych výdavkov na základe dohôd o vykonaní práce/pracovnej činnosti alebo pracovnej zmluvy: 

· Dokumentácia k dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti): 
· dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (kópia) spolu s dojednaním o odmene a náplňou práce relevantnou pre Projekt, vrátane všetkých dodatkov[footnoteRef:3] (vrátane identifikácie účtu zamestnanca,  súhlasu dotknutej osoby (zamestnanca) so spracúvaním jeho osobných údajov na účely zúčtovania Oprávnených nákladov 
a kontroly Projektu, a to v rozsahu: meno a priezvisko, osobné číslo, číslo účtu vo formáte IBAN, zdravotná poisťovňa); [3:  Relevantné pri prvom uplatnení personálnych výdavkov príslušného zamestnanca a vždy po uzavretí dodatku k dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.] 

· zjednodušený pracovný výkaz (vzor je prílohou Príručky pre Príjemcu);
· výplatná páska  (kópia), resp. iný relevantný doklad[footnoteRef:4];  [4:  “Interný účtovný doklad - rekapitulácia miezd“,  si môže Fond dožiadať pri výkone kontroly ŽoP.] 

· doklad o úhrade/výpis z bankového účtu Príjemcu potvrdzujúci úhradu odmeny 
a zodpovedajúcich zákonných  odvodov zamestnávateľa;
· minimálne prvá strana mesačného výkazu do poisťovní (kópia) vrátane ich príloh (zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa);
· mesačný výkaz miezd zamestnancov (kópia) v štruktúre: osobné číslo, cena práce, výška odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (zamestnanca).

· Dokumentácia k  pracovnej zmluve: 
· pracovná zmluva zamestnanca (kópia) spolu s dojednaním 
o mzde/plate a náplňou práce relevantnou pre Projekt, vrátane všetkých dodatkov[footnoteRef:5] (vrátane identifikácie účtu zamestnanca;  súhlasu dotknutej osoby (zamestnanca) so spracúvaním jeho osobných údajov na účely zúčtovania Oprávnených nákladov a kontroly Projektu, a to v rozsahu: meno a priezvisko, osobné číslo, číslo účtu vo formáte IBAN, zdravotná poisťovňa; [5:  Relevantné pri prvom uplatnení personálnych výdavkov príslušného zamestnanca a vždy po uzavretí dodatku k pracovnej zmluve.] 

· zjednodušený pracovný výkaz (vzor je prílohou  Príručky pre Príjemcu); 
· výplatná páska  (kópia), resp. iný relevantný doklad[footnoteRef:6]; [6:  “Interný účtovný doklad - rekapitulácia miezd“,  si môže Fond dožiadať pri výkone kontroly ŽoP.] 

· doklad o úhrade/výpis z bankového účtu Príjemcu potvrdzujúci úhradu mzdy/platu  
a zodpovedajúcich zákonných odvodov zamestnávateľa s identifikáciou zamestnanca;
· minimálne prvá strana mesačného výkazu do poisťovní (kópia) vrátane ich príloh (zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa);
· mesačný výkaz miezd zamestnancov (kópia) v štruktúre: osobné číslo, cena práce, výška odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (zamestnanca).
[bookmark: _Hlk208231277]Preplatenie personálnych výdavkov na základe dohody o vykonaní práce/pracovnej činnosti alebo pracovnej zmluvy je možné iba formou refundácie.

[bookmark: _Hlk212621372]K prvej ŽoP je Príjemca (okrem všeobecnej  resp. osobitnej dokumentácie k ŽoP ) povinný predložiť:
· čestné vyhlásenie, že začal práce na Projekte až po podaní ŽoPD (tzv. Stimulačný účinok );
· [bookmark: _Hlk212621494]právoplatné stavebné povolenie, resp. oznámenie k ohláseniu, spolu s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom (ktorá je v súlade so ŽoPD a Zmluvou), ak sa v rámci Realizácie Projektu realizujú stavebné práce, resp. pri konaniach začatých od 01.04.2025 právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere s overením Projektu stavby s overovacou doložkou, resp. overenie Projektu stavby na ohlásenie s overovacou doložkou, pri vyhradených stavbách aj vykonávací projekt, a to ako súčasť prvej ŽoP, ak nebolo Fondu zo strany Príjemcu skôr predložené;
· dokumenty preukazujúce, že Príjemca predložil zámer navrhovaných Aktivít Projektu orgánu príslušnému na posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa Zákona o EIA, ak sa posúdenie navrhovaných Aktivít Projektu vyžaduje, spolu s výstupom príslušného orgánu z ktorého vyplýva, že navrhované Aktivity Projektu sú v súlade s požiadavkami Zákona o EIA, alebo dokumenty preukazujúce, že navrhované Aktivity Projektu takémuto posudzovaniu nepodliehajú, ak nebolo Fondu zo strany Príjemcu skôr predložené; 
· [bookmark: _Hlk124514521]dokumenty preukazujúce, že Príjemca disponuje vlastníckym alebo iným užívacím právom nehnuteľnostiam resp. pozemkov, v/na ktorých bude prebiehať realizácia aktivít Projektu, (iba k  prvej ŽoP), ak nebolo Fondu zo strany Príjemcu skôr predložené;
· v prípade, ak ešte v čase predloženia prvej ŽoP neboli zo strany Príjemcu predložené doklady ku kontrole VO, je Príjemca povinný spolu s prvou ŽoP predložiť aj nasledovné doklady:
· kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa VO Projektu, vrátane Dodávateľských zmlúv, ako aj všetkých ich príloh a dodatkov, spolu s aktualizovaným Rozpočtom,
· čestné vyhlásenie Príjemcu o úplnosti a súlade predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z VO alebo obstarávania. 
[bookmark: _Hlk212621719]K poslednej ŽoP je Príjemca (okrem všeobecnej  resp. osobitnej dokumentácie k ŽoP) povinný predložiť:
· právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. kolaudačné osvedčenie (ak ho už má k dispozícii), alebo rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo (rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo iný obdobný dokument, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že všetky Predmety Projektu sú funkčné a/alebo schopné prevádzky;
· [bookmark: _Hlk212621844]priebežnú monitorovaciu správu. 
Príjemca je oprávnený predkladať ŽoP spolu s príslušnými dokladmi najneskôr do uplynutia Intervalu čerpania. Uvedený termín je v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy pre Príjemcu záväzný.  
V prípade, ak Príjemca v uvedenej lehote nepredloží kompletné doklady definované touto Príručkou pre Príjemcu, prípadne iné doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému Projektu na základe vyžiadania Fondu, Fond neposkytne Príjemcovi Dotáciu a nedostáva sa tým Fond do omeškania 
s poskytnutím Dotácie. Uvedené je považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Príjemcu 
a môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany Fondu.
[bookmark: _Toc394576138][bookmark: _Toc286911130][bookmark: _Toc286267640][bookmark: _Toc286255230][bookmark: _Toc244589857]
Náležitosti účtovných a daňových dokladov (kópie originálov)
Faktúra je v zmysle Zákona o DPH daňovým dokladom ale nespĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu stanovené v § 10 Zákona o účtovníctve. Účtovné doklady používané pre preukázanie oprávnenosti nákladov musia spĺňať náležitosti daňových dokladov stanovených platným ustanovením § 74 Zákona o DPH[footnoteRef:7]: [7:  	Vzhľadom na uplatňovanie uvedeného inštitútu úhrady DPH až po jej zaplatení odberateľom Dodávateľovi je potrebné, aby si Príjemca upravil tieto záležitosti vo svojich interných smerniciach k evidencii DPH a vedeniu účtovníctva. Ku každej úhrade faktúry, záväzku alebo pohľadávky, ktorá bude v režime vstupu do DPH „zaplatením“ potrebné vygenerovať interné doklady na vyúčtovanie DPH. Tento interný doklad bude vstupovať do daňového priznania k DPH aj kontrolného výkazu v období, v ktorom došlo k úhrade. Nárok na odpočet DPH bude vznikať až dňom pripísania platby na bankový účet Dodávateľa.] 

· meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala;
· meno a priezvisko Príjemcu tovaru alebo služby alebo názov Príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba;
· poradové číslo faktúry;
· dátum dodania tovaru alebo služby, alebo dátum prijatia platby, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry;
· dátum vyhotovenia faktúry;
· množstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh dodanej služby;
· základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene;
· uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“;
· výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66 Zákona o DPH;
· slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je Príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 6;
· slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je Príjemca tovaru alebo služby (ak relevantné);
· údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12 (ak relevantné);
· meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa (ak relevantné);
    Ďalšie náležitostí, ktoré musia spĺňať Účtovné doklady preukazujúce oprávnenosť výdavkov:
· podpis Dodávateľa; 
a tiež všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o účtovníctve: https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/  

Vzhľadom na uplatňovanie uvedeného inštitútu úhrady DPH až po jej zaplatení Príjemcom Dodávateľovi je potrebné, aby si Príjemca upravil tieto záležitosti vo svojich interných smerniciach k evidencii DPH 
a vedeniu účtovníctva. Ku každej úhrade faktúry, záväzku alebo inkasu pohľadávky, ktorá bude v režime vstupu do DPH „zaplatením“ je potrebné vygenerovať interné doklady na vyúčtovanie DPH. Tento interný doklad bude vstupovať do daňového priznania k DPH aj kontrolného výkazu v období, v ktorom došlo k úhrade. Nárok na odpočet DPH bude vznikať až dňom pripísania platby na bankový účet Dodávateľa (ak relevantné).


4.2.2.3 [bookmark: _Toc97817043][bookmark: _Toc214868007]Dokladovanie Oprávnených  nákladov
Prílohy Účtovných dokladov zahrnutých do ŽoP sa predkladajú  ako kópia originálu. 
Medzi prílohy Účtovných dokladov zahrnuté do ŽoP patria najmä (podľa typu ŽoP a typu Oprávneného nákladu/výdavku): 
· likvidačný list (v prípade, ak sa vyhotovuje);
· účtovné záznamy preukazujúce zaúčtovanie predpisu záväzku a úhrady v účtovníctve Príjemcu[footnoteRef:8];  [8:  Relevantné pri prvom predložení faktúry/Účtovného dokladu vystaveného predmetným Dodávateľom (za účelom vykonania kontroly správnosti zaúčtovania výdavku v procese AFK ŽoP). V prípade druhého a ďalšieho predloženia faktúry/Účtovného dokladu vystaveného tým istým Dodávateľom bude správnosť zaúčtovania výdavku predmetom FKnM] 

· záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 Zákona o finančnej kontrole (ak relevantné);
· výpis z bankového účtu potvrdzujúci finančné prostriedky z Podielu Príjemcu;
· účtovný záznam preukazujúci zaúčtovanie príjmu prostriedkov na osobitný bankový účet v účtovníctve Príjemcu, príp. účtovný zápis z účtovných kníh;
· doklad o úhrade/výpis z Dotačného účtu potvrdzujúci úhradu Účtovného dokladu (v prípade ŽoP 
‒ predfinancovanie);
· výpočet oprávnenej výšky nákladu/výdavku (ak relevantné);

4.2.3 [bookmark: _Toc286911125][bookmark: _Toc406485301][bookmark: _Toc423555210][bookmark: _Toc97817045][bookmark: _Toc214868008]Dotačný účet Príjemcu
Všeobecnou povinnosťou Príjemcu je mať pri podpise Zmluvy otvorený Dotačný účet -  neúročený účet, ktorý slúži výhradne na čerpanie finančných prostriedkov z Dotácie a nakladanie s Podielom Príjemcu. Číslo Dotačného účtu Príjemcu  je uvedené v  Zmluve a Príjemca je povinný udržiavať tento Dotačný účet otvorený až do schválenia Záverečnej monitorovacej správy. 

Príjemca je:
· oprávnený uskutočňovať prostredníctvom Dotačného účtu finančné operácie len formou bezhotovostných prevodov, za účelom úhrady Účtovných dokladov, ktoré majú byť uhradené z Dotačných prostriedkov a sumy zodpovedajúcej Vlastným prostriedkom zo sumy uvedenej na Účtovných dokladoch;
· zabezpečiť na Dotačnom účte Vlastné prostriedky na úhradu poplatkov za vedenie Dotačného účtu a prípadných nákladov spojených s realizáciou platieb na a z Dotačného účtu, pričom tieto náklady nie je možné hradiť z Dotačných prostriedkov.

V prípade zmeny čísla Dotačného účtu je Príjemca povinný postupovať podľa Zmluvy, je vedený v mene Euro a jeho číslo sa uvádza v medzinárodnom formáte čísla účtu - IBAN.

4.2.4 [bookmark: _Toc406485299][bookmark: _Toc286911123][bookmark: _Toc423555211][bookmark: _Toc97817046][bookmark: _Toc214868009][bookmark: _Hlk127269929]Spôsoby financovania Projektov
Pri projektoch realizovaných v rámci Fondu je možné uplatniť jeden z nasledujúcich spôsobov financovania:
· predfinancovanie;
· refundáciu; 
· kombinácia predfinancovania a refundácie.

Príjemca je povinný zabezpečiť, že lehota splatnosti faktúr je stanovená v súlade s Obchodným zákonníkom. 
4.2.4.1 [bookmark: _Toc402361105][bookmark: _Toc392616970][bookmark: _Toc423555212][bookmark: _Toc97817047][bookmark: _Toc214868010][bookmark: _Hlk127269995]Systém predfinancovania
Systém predfinancovania sú oprávnení využívať všetci Príjemcovia v rámci Výzvy. 

Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie Príjemcovi uskutočňuje v dvoch etapách:
· poskytnutie predfinancovania; 
· zúčtovanie predfinancovania.

Pri využití systému predfinancovania je Fond oprávnený, v prípade potreby počas výkonu AFK ŽoP (poskytnutie predfinancovania), technicky vyčleniť časti nárokovaných finančných prostriedkov 
z predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania). V prípade systému predfinancovania je možné nárokované finančné prostriedky vyčleniť na úrovni deklarovaného nákladu alebo jeho časti.

Etapa poskytnutia predfinancovania
V prípade, ak Príjemca nepredloží ŽoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti záväzku (ŽoP predloží po lehote splatnosti záväzku), resp. ŽoP predloží v lehote kratšej ako 30 kalendárnych dní[footnoteRef:9] pred uplynutím lehoty splatnosti záväzku, Fond môže pristúpiť k spracovaniu takejto ŽoP za podmienky, že úroky z omeškania platby voči Dodávateľovi znáša samotný Príjemca a ich úhradu preukáže Fondu, ak ho Fond  na to vyzve.  [9:  V prípade relevantných skutočností vylučujúcich zodpovednosť príjemcu, môže Fond uvedenú lehotu adekvátne upraviť smerom nahor resp. smerom nadol. ] 


Príjemca spolu so ŽoP predkladá neuhradené Účtovné doklady alebo časti nezaplatených Účtovných dokladov (faktúry, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa a relevantnú podpornú dokumentáciu. 

Etapa zúčtovania poskytnutého predfinancovania
Príjemca je povinný bezodkladne (bez akéhokoľvek časového odkladu), najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa čerpania prostriedkov Fondu na Dotačný účet uvedený v  Zmluve uhradiť celú sumu Účtovného dokladu Dodávateľovi, t. j. aj neoprávnené náklady, vlastné zdroje a neoprávnené náklady na financovanie nad rámec finančnej medzery, ako aj neoprávnené náklady stanovenej finančnej opravy. 

Po poskytnutí predfinancovania je Príjemca povinný celú výšku poskytnutého predfinancovania zúčtovať najneskôr do 7 pracovných dní od  vykonania úhrady Účtovných dokladov Dodávateľovi. Ku každej schválenej ŽoP predfinancovanie Príjemca predkladá Fondu samostatnú ŽoP zúčtovanie predfinancovania vo forme výpisu z Dotačného účtu Príjemcu:
· pripísaní fin. prostriedkov z Fondu;
· odoslaní fin. prostriedkov na účet Dodávateľa.

Uvedené doklady Príjemca predkladá ako originál alebo kópiu označenú podpisom štatutárneho orgánu Príjemcu.

V prípade, ak bolo jedno predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania), je Príjemca povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne, t. j. predložiť samostatnú ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) vo forme výpisu z Dotačného účtu Príjemcu:

· pripísaní fin. prostriedkov z Fondu;
· odoslaní fin. prostriedkov na účet Dodávateľa (za každého Dodávateľa osobitne).

Uvedené doklady Príjemca predkladá ako originál alebo kópiu označenú podpisom štatutárneho orgánu Príjemcu.

Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Príjemca povinný vrátiť bezodkladne, najneskôr do 
10 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie. Príjemca vráti nezúčtovaný rozdiel každej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. V prípade vrátenia sumy nezúčtovaného rozdielu 
z vlastnej iniciatívy Príjemcu, Príjemca pred zrealizovaním úhrady finančných prostriedkov oznámi Fondu výšku vrátenia nezúčtovaného rozdielu prostredníctvom emailu. Zároveň najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutého predfinancovania vráti sumu nezúčtovaného rozdielu. 

Upozornenie pre Príjemcu
Penále z omeškania platby voči Dodávateľovi/zhotoviteľovi znáša samotný Príjemca. Príjemca uhrádza Účtovné doklady na bankový účet Dodávateľa/zhotoviteľa, ktorý je uvedený na Účtovnom doklade a musí sa zhodovať s číslom účtu uvedeným v Dodávateľskej zmluve.

4.2.4.2 [bookmark: _Toc402361109][bookmark: _Toc392616974][bookmark: _Toc423555214][bookmark: _Toc97817049][bookmark: _Toc214868011]Systém refundácie
Pri systéme refundácie sa finančné prostriedky formou Dotácie preplácajú na základe skutočne vynaložených nákladov Príjemcom pred podaním ŽoP.
V rámci formulára ŽoP Príjemca uvedie deklarované náklady. Pri využití systému refundácie je Fond oprávnený, v prípade potreby počas výkonu AFK ŽoP, vyčleniť/ technicky vyčleniť časti deklarovaných nákladov z predloženej ŽoP (priebežná platba). V prípade systému refundácie je možné deklarované náklady vyčleniť na úrovni deklarovaného nákladu/výdavku alebo jeho časti. Fond môže počas výkonu kontroly vyčlenenej časti deklarovaných nákladov vyčleniť z už vyčlenenej časti deklarovaných nákladov ďalšiu časť deklarovaných nákladov.

Pri predkladaní ŽoP postupuje Príjemca nasledovne:
· Príjemca uhradí z vlastných zdrojov (Dotačný účet alebo bežný účet Príjemcu) náklady uvedené na Účtovných dokladoch na bankový účet Dodávateľa príp. viacerým Dodávateľom, ktorý je uvedený na Účtovnom doklade  a musí sa zhodovať s číslom účtu uvedeným v Dodávateľskej zmluve.

· Príjemca predkladá ŽoP vrátane relevantných príloh Fondu v listinnej podobe, alebo elektronickým podaním do elektronickej schránky Fondu spolu s dokladom preukazujúcim úhradu nákladov 
z vlastných zdrojov, t.j. výpis z bankového účtu Príjemcu o odoslaní fin. prostriedkov na účet Dodávateľa resp. Dodávateľov (za každého Dodávateľa osobitne).
[bookmark: _Toc97817051][bookmark: _4.3.6_Nezrovnalosti_a][bookmark: _4.3.6.2_Vysporiadanie_finančných][bookmark: _Vysporiadanie_finančných_vzťahov] 
4.2.5 [bookmark: _Toc423555220][bookmark: _Toc97817057][bookmark: _Toc214868012]Účtovníctvo Projektu
V zmysle Zákona o účtovníctve každá účtovná jednotka ‒ Príjemca účtuje buď v sústave podvojného účtovníctva alebo v sústave jednoduchého účtovníctva. 

V zmysle ustanovenia § 12 Zákona o účtovníctve Príjemca účtujúci v sústave podvojného účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:
a) v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období; 
b) v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období.

Účtovný zápis zaznamenaný na syntetickom účte sa podrobne rozvádza na analytických účtoch. 
V hlavnej knihe musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v denníku. Príjemca nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú uvedené v účtovom rozvrhu, ani zriaďovať účty mimo účtovných kníh.

Príjemca vedie účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov v súlade s ustanovením § 8 Zákona o účtovníctve.
V prípade, že Príjemca účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:
· v peňažnom denníku;
· v knihe pohľadávok; 
· v knihe záväzkov; 
· v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch 
z pracovnoprávnych vzťahov.

Príjemca je povinný počas celej Doby realizácie aktivít Projektu a Doby udržateľnosti Projektu používať predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z finančných prostriedkov Fondu alebo z jeho časti výlučne pri výkone vlastnej činnosti v rámci Projektu a zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušných právnych predpisov.

Príjemca je povinný v rámci výkonu FknM na základe Zmluvy umožniť výkon kontroly účtovníctva za účelom preukázania oprávnenosti vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia finančných prostriedkov Fondu sprístupnením a preukázaním všetkých príslušných dokladov, výstupov z účtovného systému o účtovaní všetkých skutočností týkajúcich sa Projektu (účtový rozvrh vytlačený z účtovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivých účtov, účtovné zápisy z denníka).
4.3 [bookmark: _Toc423555221][bookmark: _Toc97817058][bookmark: _Toc214868013][bookmark: _Hlk212622100]Monitorovanie Projektu
[bookmark: _Hlk212622195]Monitorovanie Realizácie Projektu upravuje článok 7 Zmluvných podmienok.
Úlohou monitorovania Projektu je včasné získavanie informácií o stave Realizácie Projektu vrátane dosahovania plánovaných hodnôt Merateľných ukazovateľov a je nástrojom na získanie potrebných údajov pre Fond za účelom monitorovania.
Monitorovanie na úrovni Projektu sa vykonáva vo vzťahu k dvom základným etapám projektového cyklu, a to je:
· Doba Realizácie Projektu;
· Doba udržateľnosti Projektu. 

Typy MS:

 Vo vzťahu k Dobe Realizácie Aktivít Projektu:
· Priebežná monitorovacia správa- Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP,
· Ročná monitorovacia správa, 
· Záverečná monitorovacia správa,

Vo vzťahu k Dobe udržateľnosti:
· Následná monitorovacia správa. 

Príjemca je povinný počas účinnosti Zmluvy predkladať Fondu MS Projektu a ďalšie údaje (dokumenty) potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte a v zmysle podmienok určených Fondom v zmysle článku 11 Zmluvy a článku  7 Zmluvných podmienok. 

Ďalšími podpornými nástrojmi slúžiacimi na monitorovanie Projektu sú najmä informácie predkladané Príjemcom na základe požiadaviek Fondu, a to v rozsahu a termínoch určených Fondom v zmysle Zmluvy. Príjemca je v tomto prípade povinný bezodkladne alebo v inom termíne určenom Fondom predložiť požadované informácie vo vzťahu k Projektu, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP, resp. predkladania jednotlivých MS Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu. 

V prípade zistenia nedostatkov Fond vyzve Príjemcu, aby v stanovenej lehote doplnil/upravil relevantnú MS, pričom táto komunikácia prebieha najmä prostredníctvom e-mailu, ak Fond alebo Príjemca netrvá na inom spôsobe doručenia. 

V prípade pochybností, nedostatkov a pod. je Fond oprávnený rozhodnúť o forme výkonu kontroly MS, napr. formou FKnM.
4.3.1 [bookmark: _Monitorovanie_počas_realizácie][bookmark: _Toc97817059][bookmark: _Toc423555222][bookmark: _Toc214868014]Monitorovanie  vo vzťahu k Dobe Realizácie Projektu
[bookmark: _Hlk212625770]Cieľom tejto formy monitorovania je zabezpečiť väčšiu prepojenosť medzi finančnou a realizačnou stránkou Projektu už počas AFK ŽoP, keďže nie je možné realizovať finančnú stránku Projektu bez napĺňania realizačnej stránky Projektu (t. j. uskutočňovanie Aktivít Projektu, napĺňanie Merateľných ukazovateľov a pod.).

Príjemca je ďalej povinný, na pravidelnej báze počas Realizácie Aktivít Projektu ako aj v súvislosti s Ukončením Realizácie Projektu, predkladať informácie súvisiace s monitorovaním Projektu, ktoré predstavujú komplexnú správu o pokroku v Realizácii Aktivít Projektu alebo o naplnení stanovených cieľov Projektu, a to prostredníctvom MS. 

Príjemca je povinný údaje o plnení Merateľných ukazovateľov vykázané v MS Fondu aj preukázať, prostredníctvom podkladov doložených Príjemcom (najmä VÝKAZ - preukazovanie Merateľných ukazovateľov (vzor je zverejnený na Webovom sídle Fondu).

Priebežná MS obsahuje údaje uvedené v Zmluve.

Obsah a forma MS je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty. Príjemca uvádza všetky relevantné skutočnosti o stave Realizácie Aktivít Projektu, vždy k dátumu predkladania príslušnej ŽoP (stav napĺňania Merateľných ukazovateľov Projektu, priebežné financovanie Projektu ako aj stav Realizácie Aktivít Projektu).

Priebežnú MS je Príjemca povinný predkladať Fondu spolu s každou ŽoP (vrátane záverečnej ŽoP) a musí obsahovať najmä doplňujúce monitorovacie údaje ku konkrétnej ŽoP. Pred predložením prvej ŽoP je Príjemca povinný predkladať Fondu Priebežnú MS každých šesť (6) mesiacov.

Po predložení Priebežnej MS, ktorá bude podaná spolu so záverečnou ŽoP, Fond vykoná kontrolu údajov o naplnení cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov predložených v rámci tejto  MS vo vzťahu k Ukončeniu Realizácie Projektu. 

Ročná MS obsahuje údaje uvedené v Zmluve.

Obsah a forma MS je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty. Kľúčové údaje týkajúce sa realizácie Aktivít, Merateľných ukazovateľov ako aj finančnej Realizácie Projektu a ich vzájomné prepojenia:
a) vzťah jednotlivých Aktivít Projektu k Merateľným ukazovateľom, pričom zároveň je monitorované napĺňanie Merateľných ukazovateľov. 
b) Merateľné ukazovatele Projektu, z pohľadu ich kumulatívneho napĺňania od Začiatku Realizácie Projektu do posledného dňa monitorovaného obdobia. 
c) Oblasť finančnej realizácie Aktivít, ich zahájenie, ukončenie ako aj ich finančná realizácia k príslušnému dátumu. Taktiež je sledovaná sumárna finančná Realizácia Projektu. 

Ročnú MS je Príjemca povinný predložiť Fondu vždy najneskôr do tridsiateho prvého (31.) januára roka nasledujúceho po roku týkajúceho sa monitorovaných údajov, ktoré sú jej obsahom; Ročná MS sa nepredkladá v roku, v ktorom nastane Ukončenie Realizácie Projektu.

Záverečná MS obsahuje údaje uvedené v Zmluve.

Obsah a forma MS je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty. V Záverečnej MS Príjemca predkladá kľúčové údaje týkajúce sa Realizácie Aktivít, Merateľných ukazovateľov ako aj finančnej Realizácie Projektu a ich vzájomné prepojenia ku dňu Finančného ukončenia Projektu (z časového, vecného, fyzického, finančného hľadiska):
Príjemca v Záverečnej MS uvedie Merateľné ukazovatele Projektu, z pohľadu ich kumulatívneho napĺňania od Začiatku realizácie Projektu počas realizácie Aktivít Projektu do posledného dňa monitorovaného obdobia. Príjemca je povinný uviesť reálne hodnoty tých Merateľných ukazovateľov, ktorých splnenie má nastať pri Ukončení Realizácie Projektu. Záverečná MS obsahuje:

a) údaje minimálne o nasledovných Merateľných ukazovateľoch

MU001 Dĺžka modernizovaných rozvodov tepla [m]
MU002 Dĺžka nových rozvodov tepla [m]
MU005 Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou energetickou účinnosťou premeny energie alebo vyššou účinnosťou distribúcie tepla v porovnaní s účinnosťou pred realizáciou úsporných opatrení [počet]

b) údaje o sumárnej finančnej Realizácii Projektu (povinnú prílohu Záverečný odpočet čerpania),
c) výpis z Dotačného účtu Príjemcu po pripísaní fin. prostriedkov zo záverečnej ŽoP uhradených zo strany Fondu (obsahujúci dátum pripísania finančných prostriedkov).
[bookmark: _4.4.2_Monitorovanie_pri][bookmark: _5_2_Monitorovanie_pri][bookmark: _Monitorovanie_pri_ukončení]
Záverečnú MS je Príjemca povinný predložiť Fondu najneskôr do jedného (1) mesiaca odo dňa Finančného ukončenia Projektu. 

Po predložení Záverečnej  MS a Záverečného odpočtu, Fond vykoná kontrolu údajov predložených v rámci tejto  MS vo vzťahu k Finančnému ukončeniu Projektu. 

4.3.2 [bookmark: _Toc423555224][bookmark: _Toc97817061][bookmark: _Toc214868015]Monitorovanie vo vzťahu k Dobe udržateľnosti Projektu
Po Ukončení Realizácie Projektu, a to momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína Doba udržateľnosti Projektu (následné monitorovacie obdobie). Za deň Finančného ukončenia Projektu sa považuje deň, kedy boli pripísané fin. prostriedky zo záverečnej ŽoP na Dotačný účet Príjemcu.
 
Doba udržateľnosti Projektu predstavuje časový úsek, v rámci ktorého je Príjemca, ktorý dosiahol určené ciele Projektu, povinný zabezpečiť zachovanie účelu a podmienok Realizácie Projektu, na základe ktorých bola Príjemcovi poskytnutá Dotácia. Ide najmä o udržanie výsledkov Projektu počas stanoveného obdobia, ako aj o dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy. 

Počas Doby udržateľnosti predkladá Príjemca NMS, ktorá predstavuje nástroj Fondu pre zber informácií o Projekte, na základe ktorých vyhodnocuje zachovanie účelu poskytnutia finančných prostriedkov ako aj údajov, ktoré agreguje a využíva na programovej úrovni pri vypracovaní výstupov monitorovania a hodnotenia programu. 

NMS obsahuje údaje uvedené v Zmluve.

Obsah a forma NMS je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty. Na základe reálnych prevádzkových údajov po 12 mesiacoch odo dňa Finančného ukončenia Projektu (t.j. minimálne po roku prevádzky), resp. odo dňa uplynutia predchádzajúceho monitorovacieho obdobia, Príjemca uvedie údaje  o všetkých  Merateľných ukazovateľoch Projektu, vrátane tých, ktorých splnenie má  nastať po Ukončení Realizácie Projektu:
· MU003 Úspora primárnych energetických zdrojov [MWh/rok]
· MU004 Zníženie emisií skleníkových plynov [tCO2/rok]
· MU006 Miera úspory primárnych energetických zdrojov [%]
· MU007 Úspora primárnych energetických zdrojov [MWh/rok]
· MU008 Zníženie emisií skleníkových plynov [tCO2/rok]
Príjemca je povinný údaje o plnení Merateľných ukazovateľov vykázané v MS Fondu aj preukázať, prostredníctvom podkladov doložených Príjemcom (najmä VÝKAZ – preukazovanie Merateľných ukazovateľov (vzor je zverejnený na Webovom sídle Fondu).
Postup hodnotenia naplnenia Merateľných ukazovateľov je uvedený v kapitole 4.6 Príručky. S nenaplnením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa môžu byť spojené sankcie.

NMS predkladá Príjemca pre MSP počas 3 rokov a pre VP počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. NMS je Príjemca povinný predkladať Fondu za monitorovacie obdobie v dĺžke dvanástich (12) mesiacov, pričom prvé monitorovacie obdobie začína prvým (1.) dňom Doby udržateľnosti Projektu[footnoteRef:10], a to vždy do tridsiatich (30) dní od uplynutia každých dvanástich (12) mesiacov Doby udržateľnosti Projektu.  [10:  Doba udržateľnosti Projektu predstavuje dobu, po ktorú je Príjemca povinný zabezpečiť riadne plnenie Účelu Projektu, v trvaní podľa ustanovení Článku 13 ods. 1 Zmluvy od Finančného ukončenia Projektu.
] 

[bookmark: _Hlk212200903] 
K NMS Projektu je možné pripojiť podľa potreby prílohy. Ide najmä o dokumenty preukazujúce informácie uvádzané v správe (napr. preukázanie splnenia pravidiel publicity doložením fotodokumentácie z miesta umiestnenia stálej tabule, relevantné doklady preukazujúce dosiahnutie Merateľných ukazovateľov, poistné zmluvy a doklady preukazujúce úhradu poistného, právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia resp. kolaudačného osvedčenia, rozhodnutie o uvedení stavby do riadneho užívania a pod.).

NMS je podkladom Fondu k FKnM, ktorou je Fond oprávnený overiť plnenie podmienok udržateľnosti Projektu minimálne raz po Ukončení Realizácie Projektu.

Fond zašle Príjemcovi oznámenie o schválení poslednej NMS písomnou formou (doporučenou listovou zásielkou s doručenkou alebo prostredníctvom e-schránky)  najneskôr do 6 mesiacov od doručenia NMS, ktorá nemá nedostatky, v prípade, že budú všetky povinnosti Príjemcu v zmysle Zmluvy splnené.

Fond je oprávnený neschváliť poslednú NMS najmä v prípadoch, ak: 
a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia; 
b) je evidované akékoľvek podozrenie z nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom; 
c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami. 

4.4 [bookmark: _4.5_Zmeny_projektu][bookmark: _Zmeny_projektu][bookmark: _Toc423518562][bookmark: _Toc423555227][bookmark: _Toc97817064][bookmark: _Toc214868016]Zmeny Projektu
Základným východiskom posúdenia zmeny Projektu je identifikovaná alebo predpokladaná odchýlka skutočného stavu Projektu od stavu plánovaného. Zmeny majú za cieľ zabezpečiť vhodnejší spôsob realizácie schválených Projektov s ohľadom na zmenu východiskovej situácie počas Realizácie Projektu alebo zohľadniť vopred nepredvídané okolnosti, ktoré nastali počas Realizácie Projektu ako aj v Dobe jeho udržateľnosti. Zmenovým konaním sa rozumie proces schvaľovania, resp. akceptovania (vzatia na vedomie) každej zmeny Projektu v závislosti od typu zmeny.

Príjemca je povinný bezodkladne informovať Fond o všetkých zmenách alebo iných skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať  vplyv na plnenie povinností Príjemcu podľa Zmluvy alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu. 

Komunikácia súvisiaca so zmenou Projektu prebieha v elektronickej podobe, a to najmä prostredníctvom emailu bez potreby elektronického podpísania (pri zmene Zmluvy postupuje Príjemca a Fond podľa pravidiel dohodnutých v  Zmluve a v Príručke pre Príjemcu).

Žiadosť o zmenu Zmluvy 
Príjemca je povinný, v prípade  zmeny Projektu, predložiť ŽoZZ – formulár je uvedený na Webovom sídle Fondu: https://envirofond.sk/modernizacny-fond-vyzva-mof-2-2024/, spolu s relevantnými prílohami v listinnej podobe prípadne prostredníctvom e-schránky. 

Fond môže Príjemcu v prípade potreby vyzvať na doplnenie ŽoZZ, resp. nápravu, vysvetlenie dokumentov, ktoré tvoria súčasť ŽoZZ. ŽoZZ musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/ údaje, ktoré stanovuje Zmluva, inak ju Fond bez ďalšieho posudzovania zamietne. Príjemca môže podať ŽoZZ kedykoľvek počas Realizácie Aktivít Projektu, a to v zmysle čl. 5 ods. 7 Zmluvných podmienok.   

Ak Fond zamietol ŽoZZ z dôvodu formálnych nedostatkov Príjemca môže opätovne požiadať o zmenu Zmluvy. Ak Fond zamietol ŽoZZ z dôvodu nesplnenia vecných aspektov Príjemca nie je oprávnený opätovne požiadať o vykonanie rovnakej zmeny

Dodatok k Zmluve
Ak postupom predpokladaným v Zmluve dôjde k zmene podmienok upravených v Zmluve alebo k zmene Dodávateľskej zmluvy, je Príjemca povinný uzavrieť s Fondom písomný dodatok k Zmluve upravujúci takúto zmenu; výnimkou z tohto pravidla je situácia, kedy Fond Príjemcovi oznámi, že bezodkladné uzavretie dodatku nepovažuje za potrebné, v takom prípade bude takáto zmena upravená v najbližšie uzatváranom dodatku k Zmluve. Ak predmetom vykonanej zmeny Dodávateľskej zmluvy je zmena Rozpočtu, takáto zmena musí byť Fondom písomne odsúhlasená, pričom v takomto prípade nie je Príjemca povinný uzatvoriť s Fondom dodatok k Zmluve, ak Fond neurčí inak.

V prípade schválenia ŽoZZ, Fond vypracuje návrh dodatku k Zmluve, ktorý je zaslaný Príjemcovi na oboznámenie sa s jeho obsahom a následné podpísanie. Príjemca doručí podpísaný dodatok k Zmluve, ktorý následne podpíše štatutárny orgán Fondu. 

Fond má právo iniciovať Dodatok k Zmluve aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti Príjemcu za predpokladu, ak sa uvedeným krokom zabezpečí úspešná a riadna implementácia Projektu s prihliadnutím na zabezpečenie naplnenia cieľov Projektu a s prihliadnutím na Zmluvné podmienky, kedy sa Zmluvné strany zaviazali vzájomne poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. 
4.5 [bookmark: _Toc97817074][bookmark: _Toc214868017]Kontrola Projektu
4.5.1 [bookmark: _Toc97817075][bookmark: _Toc214868018]Administratívna finančná kontrola 
Výkon AFK prebieha podľa ustanovenia § 8 Zákona o finančnej kontrole. Na úrovni Projektu sa za výkon AFK Príjemcu  považuje:

· finančná kontrola VO;  
· Príjemca je povinný predkladať na odbor kontroly (oddelenie kontroly verejného obstarávania) Fondu prostredníctvom e-mailu všetky relevantné dokumenty (podklady k VO) zverejnené na Webovom sídle Fondu - link: https://envirofond.sk/dokumenty-k-verejnemu-obstaravaniu/ ;
· AFK ŽoP, a to vo vzťahu ku všetkým prijatým ŽoP Príjemcu bez výnimky.

4.5.1.1 [bookmark: _Toc97817076][bookmark: _Toc214868019]Kontrola verejného obstarávania
Kontrola VO predstavuje súbor kontrolných oprávnení Fondu v zmysle ustanovení Článku 12 Zmluvných podmienok.
4.5.2 [bookmark: _Toc97817078][bookmark: _Toc214868020]Finančná kontrola na mieste
Výkon FKnM prebieha podľa § 9 a ustanovení § 20 až 28 Zákona o finančnej kontrole.

Pri výkone FKnM sa zamestnanci Fondu a prizvané osoby (ak relevantné) riadia príslušnými ustanoveniami Zákona o finančnej kontrole, všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a Zmluvou.

Hlavným cieľom FKnM je najmä overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania stavebných prác v rámci Projektu, ktoré sú deklarované v Účtovných dokladoch a v podpornej dokumentácii k Projektu vo vzťahu k predloženým deklarovaným nákladom/výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP, k legislatíve EÚ a SR, k  Zmluve ako aj overenie ďalších skutočností súvisiacich 
s implementáciou Projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy (napr. účtovníctvo Príjemcu, archivácia dokumentácie), v závislosti od predmetu kontroly. Cieľom FKnM môže byť aj reálne overenie skutočností, ktoré boli Príjemcom deklarované v rámci iných kontrol.

Predmetom FKnM môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou Projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo  Zmluvy.

Fond oznamuje termín a cieľ začatia fyzického výkonu FKnM vopred, najneskôr pri vstupe do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok Príjemcu alebo tretej osoby, do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti. 

4.5.3 [bookmark: _Toc97817080][bookmark: _Toc214868021]Overovanie splnenia PPP
Fond počas celého obdobia implementácie Projektu a počas Doby udržateľnosti môže overovať všetky podmienky poskytnutia pomoci v zmysle Výzvy, na základe ktorých bola posudzovaná a schválená ŽoPD.
4.6 [bookmark: _Toc97817083][bookmark: _Toc214868022][bookmark: _4.7.1_Sankčný_mechanizmus][bookmark: _Toc412549463]Sankčný mechanizmus
[bookmark: _4.7.1_Sankčný_mechanizmus_1]
4.6.1 [bookmark: _Sankčný_mechanizmus_pri][bookmark: _Toc97817085][bookmark: _Toc214868023]Sankčný mechanizmus pri nenapĺňaní Merateľných ukazovateľov 

Monitorovanie Projektu v MS bude realizované aj na základe hodnotenia dosahovania Merateľných ukazovateľov. Po Finančnom Ukončení Projektu  bude na základe Záverečnej MS a prvej Následnej MS vyhodnotená miera dosiahnutia cieľových hodnôt všetkých Merateľných ukazovateľov Projektu.
Výsledná miera naplnenia všetkých Merateľných ukazovateľov Projektu sa vypočíta ako aritmetický priemer hodnôt naplnenia jednotlivých Merateľných ukazovateľov Projektu (každý Merateľný ukazovateľ sa započíta jeden krát).
Tabuľka pre výpočet výslednej miery naplnenia Merateľných ukazovateľov Projektu
	Príklad
	
	

	
	Naplnenie Merateľného ukazovateľa MU001 v %
	100 %


	
	Naplnenie Merateľného ukazovateľa MU002 v %
	52 %


	
	Naplnenie Merateľného ukazovateľa MU005 v počet
	100%

	
	Naplnenie Merateľného ukazovateľa MU007 v %
	75%

	
	Naplnenie Merateľného ukazovateľa MU008 v %
	80%

	
	Naplnenie Merateľných ukazovateľov  (t.j. priemer hodnot všetkých Merateľných ukazovateľov) v %
	(100% + 52% + 100% + 75% + 80%) / 5 =
81,4%

	
	



Naplnenie Merateľných ukazovateľov v miere osemdesiatpäť až sto percent (85 % - 100 %) sa považuje za dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov v plnom rozsahu.

Naplnenie Merateľných ukazovateľov v miere päťdesiat až osemdesiatštyri percent (50 % - 84 %) je považované za Čiastočné dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov. Ak je výsledkom Realizácie Projektu len Čiastočné dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov, bude Skutočná výška Dotácie znížená o sumu vypočítanú ako percentuálny podiel zo Skutočnej výšky Dotácie, pričom tento percentuálny podiel sa určí ako rozdiel medznej hodnoty dosiahnutia Merateľných ukazovateľov v plnom rozsahu vyjadrenej v percentách (t.j. 85 %) a skutočne dosiahnutej hodnoty Merateľných ukazovateľov vyjadrenej v percentách.
V prípade splnenia Merateľných ukazovateľov na sedemdesiat percent (70 %) by výpočet zníženia vyzeral nasledovne: 85 % - 70 % = 15 %; zníženie by tak predstavovalo práve pätnásť percent (15 %) zo Skutočnej výšky Dotácie.

V prípade Čiastočného dosiahnutia cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov podľa vyššie uvedeného je Príjemca povinný v lehote stanovenej Fondom  uzatvoriť s Fondom dodatok k  Zmluve upravujúci zníženie Skutočnej výšky dotácie. Príjemca je povinný bezodkladne po oznámení hodnotenia Merateľných ukazovateľov Fondom Príjemcovi, resp. v lehote stanovenej Fondom, vrátiť časť už poskytnutých Dotačných prostriedkov zodpovedajúcu tomuto zníženiu (korekcii). Porušenie tejto povinnosti Príjemcu je Podstatným porušením Zmluvy..

Naplnenie Merateľných ukazovateľov v miere menšej ako päťdesiat percent (50 %) je považované za nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov a za Podstatné porušenie Zmluvy; v takom prípade je Príjemca povinný, bezodkladne po oznámení vyhodnotenia Merateľných ukazovateľov Fondom Príjemcovi, vrátiť všetky už poskytnuté Dotačné prostriedky.

Percentuálna hodnota korekcie sa vypočítava ako rozdiel medznej hodnoty 85 %  a skutočného naplnenia Merateľných ukazovateľov v rozmedzí 85% – 50%, a teda korekcia môže byť v rozmedzí od 0% až max. do 35%.

Tabuľka pre výpočet korekcie
	Naplnenie Merateľných ukazovateľov v %
	Hodnota korekcie – 
výška krátenia Skutočnej výšky Dotácie v %

	85 – 100 
	0 %

	50 – 84
	1 – 35 %

	0 - 49
	možnosť odstúpiť od Zmluvy 



Príklady
	Príklad č. 1
	 Skutočná výška Dotácie
	1 000 000 EUR

	
	Naplnenie Merateľných ukazovateľov v %
	90 %


	
	Hodnota korekcie – 
výška krátenia Skutočnej výšky Dotácie v %
	0 %

	
	Neuplatňuje sa vrátenie finančných prostriedkov

	
	
	

	Príklad č. 2
	Skutočná výška Dotácie
	1 000 000 EUR

	
	Naplnenie Merateľných ukazovateľov v %
	81,4 %


	
	Hodnota korekcie – 
výška krátenia Skutočnej výšky Dotácie v %
	(85% - 81,4%) = 3,6%

	
	Uplatňuje sa vrátenie finančných prostriedkov v celkovej výške – 36 000,00 EUR

	
	
	

	Príklad č. 3
	Skutočná výška Dotácie
	1 000 000 EUR

	
	Naplnenie Merateľných ukazovateľov v %
	48 %


	
	Hodnota korekcie – 
výška krátenia Skutočnej výšky Dotácie v %
	100 %

	
	Uplatňuje sa vrátenie finančných prostriedkov v celkovej výške – 1 000 000,00 EUR


[bookmark: _Hlk212541354]
Počas celej Doby udržateľnosti Projektu je Príjemca povinný spĺňať hodnoty všetkých Merateľných ukazovateľov najmenej na úrovni hodnôt dosiahnutých a vykázaných v prvej NMS schválenej  Fondom. Fond bude sledovať dosiahnuté hodnoty Merateľných ukazovateľov na základe NMS počas celej Doby udržateľnosti. 
V prípade, že Príjemca nezabezpečí, aby bol Účel Projektu riadne plnený po celú Dobu udržateľnosti, má Fond v zmysle Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.
4.7 [bookmark: _Toc406485337][bookmark: _Toc97817086][bookmark: _Toc214868024]Ukončenie Realizácie Projektu/ Finančné ukončenie Projektu
Ukončenie Realizácie Projektu – predstavuje ukončenie časovej, vecnej, fyzickej a finančnej realizácie Projektu. 
Realizácia Projektu je ukončená kumulatívnym splnením nasledovných podmienok v deň, kedy bude splnená posledná z nich: 
a. boli preukázateľne zrealizované všetky Aktivity Projektu;
b. všetky predmety Projektu boli preukázateľne odovzdané Príjemcovi a preukázateľne prebraté Príjemcom od Dodávateľov; 
c. Projekt a/alebo všetky predmety Projektu sú plne funkčné a prevádzkyschopné napr. vydaním protokolu o úspešne vykonanej funkčnej skúške alebo iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že výstup Projektu bol odovzdaný Príjemcovi, alebo bol so súhlasom Príjemcu sfunkčnený alebo aplikovaný či zrealizovaný tak, ako sa to predpokladalo v kladne posúdenej Žiadosti. Z dokumentu musia byť zrejmé technické parametre a certifikáty výrobcov inštalovaných technológií v rámci Projektu, a/alebo
d. vo vzťahu k všetkým predmetom Projektu bolo vydané, a v prípade ak nadobúda právoplatnosť, nadobudlo právoplatnosť buď (i) kolaudačné rozhodnutie, resp. kolaudačné osvedčenie (ak ho už má k dispozícii), alebo (ii) rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo (iii) rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo (iv) iné obdobné dokumenty, z ktorých nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že všetky Predmety Projektu sú funkčné a/alebo schopné prevádzky (napríklad výsledkom funkčnej skúšky, alebo dokumenty preukazujúce splnenie všetkých Merateľných ukazovateľov)
e. Príjemca uzavrel Zmluvu o dodávke a odbere tepla (prípadne Zmluvu o dodávke energií alebo energetických médií) s viacerými odberateľmi a/alebo koncovými odberateľmi  v zmysle Zákona o tepelnej energetike, resp. pri častiach Projektu týkajúcich sa Aktivít skupiny F1 aspoň s jedným odberateľom a/alebo koncovým odberateľom v zmysle Zákona o tepelnej energetike, a predložil ju Fondu.
f. pri častiach Projektu, týkajúcich sa Aktivít skupiny F2 je zároveň podmienkou Ukončenia Realizácie Projektu naplnenie definície systému energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom v zmysle ustanovení Zákona o tepelnej energetike, resp. príslušných  právnych predpisov, alebo aspoň preukázanie začatia dodatočných modernizácií (prác na zdrojoch) potrebných na splnenie podmienok na to, aby spadali pod definíciu systému energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom, do troch (3) rokov od Začiatku Realizácie Projektu. 

Začatie dodatočných modernizácií (prác na zdrojoch): 
Príjemca preukazuje Fondu 2 dokumenty:
a) Vyjadrenie (posudok) energetického audítora alebo súdneho znalca z oblasti tepelnej energetiky, že po ukončení prác na zdrojoch  bude systém spĺňať definíciu účinného CZT, 
b) „Čestné vyhlásenie Príjemcu o termíne začatia  prác na zdroji (a prípadne aj o plánovanom ukončení prác) 

V prípade Projektu, ktorého výsledkom sú viaceré Predmety Projektu (napr. stavba a technológia) Ukončenie realizácie Projektu nastane dodaním, resp. ukončením posledného Predmetu Projektu Príjemcovi, pričom všetky ostatné Predmety Projektu musia byť už dodané, resp. ukončené. Zároveň Realizácia Projektu sa považuje za ukončenú v prípade, ak je ukončená realizácia všetkých Aktivít Projektu, ktoré sú spolufinancované Dotáciou; ukončenie činností, ktoré nie sú spolufinancované Dotáciou, nie je podmienkou ukončenia realizácie Projektu.

Záverečnú ŽoP je Príjemca povinný predložiť spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím, resp. kolaudačným osvedčením (ak ho už má k dispozícii), alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo rozhodnutím o dočasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo  iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že všetky predmety Projektu sú funkčné a/alebo schopné prevádzky.

Finančné ukončenie Projektu – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci Realizácie Aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok: 
a) Príjemca uhradil všetky oprávnené náklady všetkým svojím Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Príjemcu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve 

a zároveň

b) Príjemcovi boli pripísané na Dotačný účet finančné prostriedky na základe záverečnej ŽoP; 
v prípade, že Fondu nie je známy presný dátum z dôvodu nepredloženia výpisu z Dotačného účtu Príjemcom k Záverečnej MS, považuje sa za deň Finančného ukončenia Projektu piaty (5.) pracovný deň po zadaní prevodného platobného príkazu na poslednú Tranžu Dotácie Fondom.

Príjemca v rámci Záverečnej MS predkladá výpis z Dotačného účtu Príjemcu po pripísaní fin. prostriedkov zo záverečnej ŽoP zo strany Fondu.

Ďalšie relevantné informácie k Ukončeniu Realizácie Projektu sú uvedené v Zmluve/Zmluvných podmienkach.

5. [bookmark: _Toc260303070][bookmark: _Toc260303071][bookmark: _Toc260303072][bookmark: _Toc97817090][bookmark: _Toc214868025][bookmark: _Toc130197550]Informovanie, komunikácia a viditeľnosť 
Príjemca je povinný pri zabezpečovaní informovania verejnosti postupovať v súlade so Zmluvou a Dizajn manuálom pre informovanie a publicitu v rámci Fondu, ktorý je zverejnený na Webovom sídle Fondu: https://envirofond.sk/dizajn-manual/ 

6. [bookmark: _Toc97817092][bookmark: _Toc214868026]Uchovávanie dokumentov

Príjemca je povinný uchovávať všetky informácie a dokumentáciu (v akejkoľvek podobe) týkajúce sa Projektu alebo súvisiace s Projektom a/alebo s Realizáciou Projektu po dobu desiatich (10) rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu; 
Príjemca je povinný evidovať a uchovávať akúkoľvek a všetku dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním Projektu, vrátane rovnopisu Dodávateľskej zmluvy, najmenej po dobu desiatich (10) rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami § 24 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, nie však kratšie ako je Doba udržateľnosti Projektu.

Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe Príjemca uchováva v súlade so zákonom 
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účtovnú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu je Príjemca povinný uchovávať a ochraňovať  v súlade so Zákonom o účtovníctve.
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